## Backlog
Feature | Iteracion | Fecha
Diseño de arquitectura del procesador en binario | 1 | 2015-03-05
Diseño de RAM en binario | 1 | 2015-03-05
Implementar mejoras de interfaz de la version en escritorio para la experimentación | 1 | 2015-03-05
Implementar log de acciones de usuario en version para escritorio | 1 | 2015-03-05
Implementar instalador del programa | 1 | 2015-03-05
Experimientacion con cursos de Arquitectura de computadoras | 1 | 2015-03-05
Definir funcionalidades a corregir en binario | 1 | 2015-03-05
Investigar JavaScripts | 2 | 2015-03-31
Investigar JQuerys | 2 | 2015-03-31
Investigar Ajax | 2 | 2015-03-31
Implementar control de eleccion de formato de instruccion en binario | 2 | 2015-03-26
Implementar control de verificacion del estado inicial del CPU en binario | 2 | 2015-03-26
Implementar verificacion de códigos de operación en binario | 2 | 2015-03-26
Implementar verificación de estado inicial de la RAM en binario | 2 | 2015-03-28
Implementar copia de contenido entre registros | 2 | 2015-03-29
Experimientacion con cursos de Arquitectura de computadoras | 3 | 2015-04-14
Definir funcionalidades a corregir en binario | 3 | 2015-04-14
Implementar verificación del ciclo de captación en binario | 3 | 2015-04-05
Implementar verificación del ciclo de ejecución LOAD en binario | 3 | 2015-04-07
Implementar verificación del ciclo de ejecución de operación de ALU en binario | 3 | 2015-04-09
Implementar verificación del ciclo de ejecución de STORE en binario | 3 | 2015-04-10
Implementar eleccion de lenguaje | 3 | 2015-04-04
Implementar control de eleccion de formato de instruccion en hexadecimal | 3 | 2015-04-11
Implementar verificacion de códigos de operación en hexadecimal | 3 | 2015-04-12
Implementar control de verificacion del estado inicial del CPU en hexadecimal | 3 | 2015-04-12
Implementar verificación de estado inicial de la RAM en hexadecimal | 4 | 2015-04-15
Experimientacion con cursos de Arquitectura de computadoras | 4 | 2015-04-28
Definir funcionalidades a corregir en hexadecimal | 4 | 2015-04-28
Implementar verificación del ciclo de captación en hexadecimal | 4 | 2015-04-15
Implementar verificación del ciclo de ejecución LOAD en hexadecimal | 4 | 2015-04-16
Implementar verificación del ciclo de ejecución de operación de ALU en hexadecimal | 4 | 2015-04-18
Implementar verificación del ciclo de ejecución de STORE en hexadecimal | 4 | 2015-04-19
Implementar eleccion de arquitectura en ensamblador | 4 | 2015-04-22
Implementar control de eleccion de formato de instruccion en ensamblador | 4 | 2015-04-23
Implementar control de verificacion del estado inicial del CPU en ensamblador | 4 | 2015-04-24
Implementar verificación de estado inicial de la RAM en ensamblador con arquitectura basada en registros específicos | 4 | 2015-04-26
Implementar verificación de estado inicial de la RAM en ensamblador con arquitectura basada en registros de uso general | 4 | 2015-04-28
Experimientacion con cursos de Arquitectura de computadoras | 5 | 2015-05-12
Definir funcionalidades a corregir en ensamblador | 5 | 2015-05-12
Implementar verificación del ciclo de captación en ensamblador con arquitectura basada en registros específicos | 5 | 2015-04-29
Implementar verificación del ciclo de ejecución LOAD en ensamblador con arquitectura basada en registros especificos | 5 | 2015-04-30
Implementar verificación del ciclo de ejecución de operación de ALU en ensamblador con una direccion con arquitectura basada en registros específicos | 5 | 2015-05-02
Implementar verificación del ciclo de ejecución de operación de ALU en ensamblador con dos direcciones con arquitectura basada en registros específicos | 5 | 2015-05-03
Implementar verificación del ciclo de ejecución de STORE en ensamblador con arquitectura basada en registros especificos | 5 | 2015-05-04
Implementar verificación del ciclo de ejecución de operación de ALU en ensamblador con dos direcciones con arquitectura basada en registros de uso general | 5 | 2015-05-07
Implementar verificación del ciclo de ejecución de STORE en ensamblador con arquitectura basada en registros de uso general | 5 | 2015-05-08
Implementar verificación del ciclo de ejecución de JUMP en ensamblador | 5 | 2015-05-09
Investigar CSS en ruby on rails | 5 | 2015-05-12
Aplicar estilos a todas las interfaces de usuario | 5 | 2015-05-12
Experimientacion con cursos de Arquitectura de computadoras | 6 | 2015-05-19
Definir y corregir funcionalidades a corregir en ensamblador | 6 | 2015-05-19
Corrección funcionalidades a corregir en binario | 6 | 2015-05-19
Corrección funcionalidades a corregir en hexadecimal | 6 | 2015-05-19

## Horario Semanal
Hora \ Dia | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
07:00 - 08:30 |  | Clases |  | Clases
16:00 - 17:30 | Proyecto | Proyecto | Proyecto | Proyecto | Proyecto | Proyecto
19:30 - 21:00 | [6 empty] | Proyecto
21:30 - 00:00 | Proyecto | Proyecto | Proyecto | Proyecto | Proyecto |  | Proyecto